20家企业真实销售试点方案

V0.2 — Phase 1验收测试

一、试点目标

以20家真实企业开展试点，验证GuliERP CRM Phase 1的最小销售闭环功能。不以模拟数据测试代替真实业务验收。试点结束后输出问题清单及改进计划，作为Phase 2开发的输入。

【说明】销售成交是经营效果指标，不应把短期未成交简单判定为软件功能失败。试点重点验证系统可用性和流程完整性，而非成交率。

二、试点企业选择标准

2.1 选企原则

优先选择谷粒已有历史联系的企业（网站客户、转介绍、展会名片）

覆盖不同行业：制造、化工、建筑、食品、贸易、服务等至少5个行业

覆盖不同规模：微型（<10人）、小型（10-50人）、中型（50-200人）

覆盖不同状态：新线索、跟进中、已有商机、已成交客户

包含至少3家有网站的企业（用于后续GEO检测验证）

包含至少2家无官网的企业（用于建站需求验证）

2.2 20家企业分配建议

| 类别 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 历史网站客户 | 5家 | 已有合作基础，验证客户主档和复购跟进 |
| 转介绍线索 | 4家 | 验证线索导入和分配流程 |
| 展会/活动收集 | 4家 | 验证批量导入和去重 |
| 主动开发新线索 | 4家 | 验证冷启动跟进流程 |
| 已有明确需求 | 3家 | 验证商机和报价流程 |

三、试点周期与里程碑

| 阶段 | 时间 | 任务 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备期 | 第1天 | 20家企业数据导入、3个账号配置、权限验证 | 数据导入完成报告 |
| 第一周 | 第2-7天 | 每人负责6-7家，完成首次联系和跟进记录 | 每人至少5条跟进记录 |
| 第二周 | 第8-14天 | 持续跟进，至少创建3个商机，生成1份报价 | 商机和报价数据完整 |
| 复盘期 | 第15天 | 团队复盘，输出问题清单和改进计划 | 试点总结报告 |

四、可量化测试表

4.1 功能测试表（必须全部通过）

| 测试ID | 测试项 | 测试方法 | 通过标准 | 失败判定 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | 20家企业导入成功 | Excel批量导入 | 20家全部导入或明确标记重复/失败，有导入结果报告 | 导入无结果报告或错误率>10% | 技术 |
| T-02 | 重复企业识别 | 导入含重复企业的测试数据 | 信用代码重复自动合并，名称重复标记待审核，不误合并不同法人 | 不同法人主体被自动合并 | 技术 |
| T-03 | 企业分配负责人 | 管理员分配给3个销售 | 每家企业有明确负责人，他人不可见详情 | 分配后权限不正确 | 技术 |
| T-04 | 电话跟进记录 | 记录至少10条电话跟进 | 每条含类型、时间、内容、下次动作、计划时间 | 下次动作为空可保存 | 销售 |
| T-05 | 微信跟进记录 | 记录至少5条微信跟进 | 同上，类型可选微信 | — | 销售 |
| T-06 | 上门拜访记录 | 记录至少2条上门拜访 | 同上，类型可选上门 | — | 销售 |
| T-07 | 下次跟进任务生成 | 创建含下次动作的跟进 | 自动出现在今日待办，到时间提醒 | 待办中不显示或无提醒 | 技术 |
| T-08 | 逾期任务标红 | 创建已过期的下次动作 | 逾期任务在待办中标红 | 逾期不标红 | 技术 |
| T-09 | 商机创建 | 创建至少3个商机 | 含标题、产品类型、预计金额、阶段 | 必填项校验失效 | 销售 |
| T-10 | 商机阶段流转 | 将商机从初步接触推进到需求确认 | 阶段变更留痕，记录停留时间 | 阶段变更无记录 | 技术 |
| T-11 | 报价单生成 | 为至少1个商机生成报价 | 报价单含产品、金额、有效期，可导出 | 报价单无法导出 | 技术 |
| T-12 | 成交记录 | 标记至少1个商机为成交（可用测试数据） | 成交后自动创建回款计划 | 成交后无回款计划 | 销售 |
| T-13 | 失败记录 | 标记至少1个商机为失败 | 记录失败原因和竞争对手 | 失败原因不可选 | 销售 |
| T-14 | 客户360视图 | 查看任意客户详情页 | 一个页面可见基本信息、联系人、商机、跟进 | 信息分散需多页面切换 | 技术 |
| T-15 | 经营看板数据 | 查看销售漏斗和团队绩效 | 数据与实际录入一致，可按时间筛选 | 看板数据与实际不符 | 技术 |
| T-16 | 权限隔离 | 用销售A账号查看销售B的客户 | 只能看到客户名称，不可见详情和跟进 | 可查看他人客户详情 | 技术 |
| T-17 | 线索退回公共池 | 销售退回1条线索 | 退回需填原因，线索回到公共池可被他人领取 | 退回后他人不可见 | 技术 |
| T-18 | 导入日志查看 | 查看历史导入记录 | 可看到每次导入的成功/失败/重复数 | 无导入日志 | 技术 |

4.2 性能测试表

| 测试ID | 测试项 | 测试方法 | 通过标准 | 失败判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | 页面加载速度 | 常规页面打开10次取平均 | <2秒 | >3秒 |
| P-02 | 列表页加载 | 线索列表/客户列表打开 | <3秒（含分页） | >5秒 |
| P-03 | 批量导入速度 | 导入100条测试数据 | <30秒 | >60秒 |
| P-04 | 搜索响应 | 按企业名称搜索 | <1秒返回结果 | >3秒 |
| P-05 | 看板统计 | 打开经营看板 | <3秒 | >5秒 |

4.3 业务流程测试表

| 测试ID | 测试项 | 通过标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| B-01 | 完整销售流程跑通 | 线索→分配→联系→需求→商机→报价→成交→回款，全流程无阻断 | 核心验收项 |
| B-02 | 三人同时使用 | 三人同时录入和查询，无数据冲突 | 并发测试 |
| B-03 | 数据可追溯 | 任意一条跟进/商机可追溯到创建人和时间 | 审计要求 |
| B-04 | 移动端适配 | 手机浏览器可查看待办和客户信息 | 响应式适配 |

五、测试失败判定标准

5.1 阻断性失败（必须修复后才能结束试点）

核心流程无法完成：线索导入、跟进记录、商机创建、成交记录任一不可用

数据丢失或错误：录入的数据保存后丢失，或显示与实际不符

权限漏洞：销售可查看或修改他人负责的客户详情

重复企业误合并：不同法人主体被自动合并为一家

系统不可用：工作日9:00-21:00可用率<95%

5.2 严重失败（记录并限期修复，不阻断试点）

页面加载超过性能标准2倍以上

经营看板数据与实际不符（差异>10%）

报价单导出格式错误或内容缺失

提醒功能失效（逾期不提醒、待办不显示）

搜索结果不准确或遗漏

5.3 一般问题（记录到改进清单，Phase 2处理）

用户体验不佳：操作步骤多、交互不直观

字段不够用：需要新增字段或选项

报表不够：需要更多维度的统计

集成需求：需要对接微信、邮件等外部工具

六、试点数据准备

6.1 数据准备清单

| 数据项 | 数量 | 来源 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20家企业基本信息 | 20条 | 历史客户+新收集 | 销售 |
| 联系人信息 | 30-40条 | 每家企业1-2个联系人 | 销售 |
| 历史跟进记录 | 10-20条 | 真实历史沟通记录 | 销售 |
| 测试用Excel导入文件 | 1个（含20条+5条重复） | 按标准模板制作 | 技术 |
| 3个销售账号 | 3个 | 系统配置 | 技术 |
| 服务产品目录 | 5-10个 | 三类服务的具体产品 | 销售负责人 |

6.2 数据清洗要求

企业名称使用法定全称，不使用简称

有统一社会信用代码的必须填写（用于去重验证）

电话格式统一为11位手机号或带区号座机

历史跟进记录按真实时间填写，不全部填当天

不含客户敏感信息（如密码、银行卡号）

七、试点期间每日流程

| 时间 | 动作 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 9:00-9:15 | 查看今日待办，确认今日跟进计划 | 当日任务清单 |
| 9:15-12:00 | 客户跟进（电话/微信/上门），实时记录到CRM | 跟进记录 |
| 13:30-17:00 | 持续跟进，有需求的创建商机 | 商机记录 |
| 17:00-17:30 | 记录当日跟进，设置明日待办 | 明日任务 |
| 17:30-18:00 | 团队站会：当日进展、问题、明日计划 | 问题记录 |

八、试点总结与输出

8.1 试点结束必须输出

功能测试结果表（18项功能测试的通过/失败状态）

性能测试结果表（5项性能指标实测值）

业务流程测试结果（4项流程验证）

问题清单：阻断性/严重/一般三级分类，含复现步骤

改进计划：Phase 2需要优先解决的问题排序

销售团队反馈：系统是否真正提升了销售效率

经营数据：试点期间新增跟进数、商机数、报价数、成交数

8.2 试点成功标准

| 维度 | 成功标准 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 功能完整性 | 18项功能测试≥16项通过 | 允许2项一般问题 |
| 性能 | 5项性能测试≥4项达标 | 允许1项优化 |
| 业务流程 | 4项流程测试全部通过 | 核心流程必须跑通 |
| 阻断性问题 | 0个 | 有阻断性问题则试点不通过 |
| 团队接受度 | 3人均愿意继续使用 | 系统不增加额外负担 |
| 数据质量 | 20家企业信息完整度≥80% | 关键字段无大面积缺失 |

【说明】销售成交不是试点成功标准。试点期间成交1-2单属超预期，0单不代表系统失败。

九、风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 销售团队不习惯用系统 | 数据录入不完整 | 第一周强制每日站会检查，Leo带头使用 |
| 历史数据质量差 | 导入后信息不全 | 试点前集中清洗1天，缺失字段标记待补充 |
| 系统有阻断性bug | 试点中断 | 技术随时待命，24小时内修复 |
| 客户信息敏感 | 数据安全顾虑 | 明确权限隔离，签署内部数据保密约定 |
| 试点时间与业务冲突 | 跟进记录不及时 | 降低试点期间新客户开发量，优先保证系统使用 |

文档版本：V0.2  |  编制：谷粒信息技术部  |  日期：2026年10月18日