Phase 0-4 开发任务及验收表

V0.2 — 基于三人OPC团队的实际开发资源

一、估算说明

工时单位：人天，按每人每天有效开发6小时计算

三人团队：1人偏技术（Leo），2人偏销售，开发资源有限

估算已考虑GuliERP已有代码的可复用程度

不包含需求调研、测试环境搭建、部署运维的时间

每个Phase结束后必须有验收，不通过不进入下一Phase

二、Phase 0：源码与资产审计（已完成）

| 任务ID | 任务 | 状态 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-01 | GuliERP模块、数据库、API、测试情况审计 | 已完成 | 现状清单（本文档） |
| P0-02 | GoodJob模块、数据库、API审计 | 已完成 | 现状清单 |
| P0-03 | Git仓库和提交历史审计 | 已完成 | Git状态确认 |
| P0-04 | V1.0与V0.2差距分析 | 已完成 | 差距清单 |

审计结论：

GuliERP CRM模块：6实体+6服务+40+API+6前端页面，代码完成，本地运行待验证

GuliERP已有模块：identity（93测试）、mdm（278测试）、sales（17测试）

GoodJob：220张表，50+ API，外贸功能完整，独立运行

线索自动化工具：geo-optimizer-skill已验证可用，beian需本地浏览器，Quake有API Key

三、Phase 1：国内CRM最小销售闭环（2-3周）

目标：跑通"线索导入→分配→跟进→商机→成交"的最小闭环，支持20家企业试点。

| 任务ID | 任务 | 依赖 | 涉及模块 | 负责人角色 | 预估工时 | 验收条件 | 风险 | 回滚措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1-01 | 本地环境搭建：PostgreSQL数据库创建、连接字符串配置 | P0 | 基础设施 | 技术 | 0.5天 | 数据库可连接，GuliERP API可启动 | 网络不通 | 换用本地Docker PostgreSQL |
| P1-02 | CRM数据库迁移执行（EF Core Migration） | P1-01 | CRM Core | 技术 | 0.5天 | 6张表创建成功，无报错 | 迁移脚本有问题 | 修复后重跑，Migration可回滚 |
| P1-03 | CRM API启动验证：40+端点可调用 | P1-02 | CRM Core | 技术 | 1天 | Swagger可访问，核心CRUD测试通过 | API有编译错误 | 修复后重新编译 |
| P1-04 | CRM前端启动验证：6个页面可访问 | P1-03 | CRM Core | 技术 | 1天 | 页面可打开，列表/详情/新增功能正常 | 前端依赖问题 | npm install修复 |
| P1-05 | 线索导入功能完善：Excel模板、字段映射、错误提示 | P1-04 | Lead Center | 技术 | 2天 | 100条导入<30秒，错误行有明确提示 | 导入性能差 | 分批处理，加索引 |
| P1-06 | 线索去重逻辑验证和优化 | P1-05 | Lead Center | 技术 | 1天 | 信用代码/全称/域名三级去重生效 | 误合并不同法人 | 高风险重复进人工审核 |
| P1-07 | 线索领取/分配/防撞单 | P1-04 | Lead Center | 技术 | 1天 | 领取后归属明确，他人不可见详情 | 权限问题 | 调整权限策略 |
| P1-08 | 跟进记录功能：下次动作+计划时间必填 | P1-04 | Sales Pipeline | 技术 | 1天 | 无下次动作不可保存，自动生成待办 | 用户体验差 | 优化表单交互 |
| P1-09 | 今日待办页面完善 | P1-08 | Sales Pipeline | 技术 | 1天 | 按优先级排序，逾期标红，可一键完成 | 数据量大时慢 | 分页和索引优化 |
| P1-10 | 商机管理：阶段流转、成交/失败、回款计划 | P1-04 | Sales Pipeline | 技术 | 2天 | 商机可创建、流转、成交，回款计划自动生成 | 阶段逻辑复杂 | 简化阶段定义 |
| P1-11 | 客户360视图：整合基本信息/联系人/商机/跟进 | P1-04 | CRM Core | 技术 | 1天 | 一个页面查看全部信息 | 页面加载慢 | 懒加载和分页 |
| P1-12 | 用户和权限配置：3个销售账号、角色权限 | P1-03 | Identity | 技术 | 0.5天 | 3人可登录，权限隔离正确 | 权限配置复杂 | 复用GuliERP已有权限系统 |
| P1-13 | 经营看板基础版：销售漏斗+团队绩效 | P1-10 | Dashboard | 技术 | 2天 | 漏斗数据准确，可按时间筛选 | 统计查询慢 | 预计算或物化视图 |
| P1-14 | 20家真实企业数据导入和试点准备 | P1-05 | Lead Center | 销售+技术 | 1天 | 20家导入成功，去重正确 | 数据质量差 | 清洗后导入 |
| P1-15 | Phase 1整体测试和bug修复 | P1-01~P1-14 | 全部 | 技术 | 2天 | 核心流程无阻断性bug | bug多 | 优先修复阻断性，非阻断记录到Phase 2 |

Phase 1合计：约17.5人天。按三人团队（1人全职开发+2人兼职测试），约2-3周完成。

Phase 1验收标准（必须全部通过）：

20家企业导入成功，有准确导入结果报告

重复企业能正确识别，不误合并不同法人主体

每家企业可分配负责人

可记录电话、微信及上门跟进

可形成下一次跟进任务

可建立商机、记录报价与状态

三名团队成员权限与归属合理

经营看板能反映真实漏斗数据

四、Phase 2：企业情报与商机识别（3-4周）

目标：实现Signal Center、Evidence Center、Opportunity Engine，支持自动识别商机机会。

| 任务ID | 任务 | 依赖 | 涉及模块 | 负责人角色 | 预估工时 | 验收条件 | 风险 | 回滚措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2-01 | signals表和evidences表创建 | Phase 1 | Signal Center | 技术 | 0.5天 | 表结构创建，索引正确 | — | Migration回滚 |
| P2-02 | 信号管理API和前端页面 | P2-01 | Signal Center | 技术 | 2天 | 信号列表/详情/处理功能可用 | — | 新功能不影响Phase 1 |
| P2-03 | 证据链管理：来源/URL/采集时间/验证状态 | P2-01 | Evidence Center | 技术 | 2天 | 每条信号关联完整证据，验证状态可追溯 | 证据数据量大 | 分页和归档 |
| P2-04 | 信号去重和关联机制 | P2-02 | Signal Center | 技术 | 1天 | 同一事件多来源不重复创建任务 | 误关联 | 人工可解除关联 |
| P2-05 | opportunity_rules表和规则配置页面 | P2-01 | Opportunity Engine | 技术 | 1.5天 | 规则可增删改、启用/禁用 | 规则配置复杂 | 提供默认规则模板 |
| P2-06 | 可解释规则引擎实现 | P2-05 | Opportunity Engine | 技术 | 2天 | 信号→规则匹配→机会建议，评分可解释 | 规则匹配性能差 | 规则预编译和缓存 |
| P2-07 | 7维度评分模型实现 | P2-06 | Opportunity Engine | 技术 | 1.5天 | 各维度评分明细可查看，权重可配置 | 评分不准 | Phase 2用默认权重，后续优化 |
| P2-08 | 商机建议人工确认流程 | P2-06 | Opportunity Engine | 技术 | 1天 | 建议可确认/驳回，确认后自动创建商机 | — | — |
| P2-09 | AI辅助话术生成（可选，需大模型API） | P2-08 | Opportunity Engine | 技术 | 1天 | 基于企业信息和信号生成联系话术 | 大模型成本 | 可关闭，用模板替代 |
| P2-10 | 销售情报卡（L2报告）生成 | P2-03 | Report | 技术 | 2天 | 高价值线索一键生成情报卡，含切入点和证据 | 报告内容空 | 提供模板和默认内容 |
| P2-11 | services和quotes表创建 | Phase 1 | Service Catalog | 技术 | 0.5天 | 表结构创建 | — | Migration回滚 |
| P2-12 | 服务产品目录和报价单功能 | P2-11 | Service Catalog | 技术 | 2天 | 产品可维护，报价单可生成导出 | — | — |
| P2-13 | 经营看板增强：回款跟踪+线索来源分析 | Phase 1 | Dashboard | 技术 | 1.5天 | 回款数据准确，来源分析可下钻 | — | — |
| P2-14 | Phase 2整体测试和bug修复 | P2-01~P2-13 | 全部 | 技术 | 2天 | 核心流程无阻断性bug | — | — |

Phase 2合计：约20人天。约3-4周完成。

五、Phase 3：线索自动化（4-6周）

目标：逐步接入ICP、工商、GEO、Quake、政府公开信息等合法数据源，实现半自动化线索采集。

| 任务ID | 任务 | 依赖 | 涉及模块 | 负责人角色 | 预估工时 | 验收条件 | 风险 | 回滚措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P3-01 | Python采集服务框架搭建 | Phase 2 | Skill Providers | 技术 | 2天 | 服务可运行，任务队列可用 | — | 独立服务，不影响GuliERP |
| P3-02 | GEO检测Skill封装（geo-optimizer-skill） | P3-01 | Skill Providers | 技术 | 1天 | 输入域名输出评分和明细，已验证工具 | 低 | — |
| P3-03 | Quake搜索Skill封装 | P3-01 | Skill Providers | 技术 | 2天 | 按关键词/行业/地区搜索，返回域名列表 | API额度限制 | 加缓存和额度控制 |
| P3-04 | ICP备案查询Skill封装（beian） | P3-01 | Skill Providers | 技术 | 2天 | 输入域名输出单位名称和备案号 | 需浏览器环境 | 本地Windows运行，或换付费API |
| P3-05 | 工商信息查询接入（天眼查/企查查API） | P3-01 | Skill Providers | 技术 | 2天 | 输入企业名输出工商信息 | API成本 | 7天缓存，每日上限 |
| P3-06 | automation_task_logs表和任务监控 | P3-01 | Integration | 技术 | 1天 | 每次采集有日志，可查看成功/失败/成本 | — | — |
| P3-07 | 采集结果自动写入Signal Center | P3-02~P3-05 | Signal Center | 技术 | 2天 | 采集结果自动转为信号，关联企业 | 数据质量差 | 人工审核队列 |
| P3-08 | 企业基础卡片（L1报告）自动生成 | P3-07 | Report | 技术 | 1.5天 | 线索导入时自动生成基础卡片 | — | — |
| P3-09 | 建筑资质查询（四库一平台爬虫） | P3-01 | Skill Providers | 技术 | 3天 | 输入企业名输出资质列表 | 反爬 | 降低频率，加代理 |
| P3-10 | 食品生产许可证查询 | P3-01 | Skill Providers | 技术 | 3天 | 输入企业名输出许可证信息 | 各省平台不同 | 先做山东省 |
| P3-11 | 成本核算和配额管理 | P3-06 | Management | 技术 | 1天 | 可查看各数据源消耗和成本 | — | — |
| P3-12 | Phase 3整体测试和优化 | P3-01~P3-11 | 全部 | 技术 | 3天 | 端到端流程跑通，稳定性>95% | — | — |

Phase 3合计：约23.5人天。约4-6周完成（含爬虫调试时间）。

【说明】爬虫类任务（P3-09/P3-10）可能因目标网站改版而延期，预留缓冲时间。不开发大量无业务验证的爬虫，每个数据源先验证价值再深入。

六、Phase 4：GoodJob整合与自动化运营（持续）

目标：基于业务验证结果，推进GoodJob整合和运营自动化。本Phase不预设完成时间，根据Phase 1-3的实际效果决定。

| 任务ID | 任务 | 依赖 | 涉及模块 | 负责人角色 | 预估工时 | 验收条件 | 风险 | 回滚措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P4-01 | GoodJob Adapter接口实现（只读） | Phase 2 | Integration | 技术 | 3天 | 可通过API读取GoodJob企业/联系人/商机 | GoodJob API不稳定 | 降级为定时导出导入 |
| P4-02 | integration_mappings表和映射服务 | P4-01 | Integration | 技术 | 2天 | 字段映射正确，去重生效 | 映射不完整 | 持续补充映射规则 |
| P4-03 | 单向同步服务（GoodJob→GuliERP） | P4-02 | Integration | 技术 | 3天 | 定时同步，增量拉取，幂等性保证 | 同步延迟 | 可手动触发同步 |
| P4-04 | 10家外贸客户同步试点 | P4-03 | Integration | 销售+技术 | 2天 | 数据一致性>99%，运行稳定2周 | 数据不一致 | 暂停同步，人工核对 |
| P4-05 | 同步监控和告警 | P4-03 | Integration | 技术 | 1天 | 同步失败自动告警，有同步日志 | — | — |
| P4-06 | 全量外贸客户同步 | P4-04验证通过 | Integration | 技术 | 2天 | 所有外贸客户可在GuliERP查看 | 数据量大 | 分批同步 |
| P4-07 | 双向同步评估（不预设执行） | P4-06运行3个月 | Integration | 技术+业务 | 评估 | 输出评估报告，由业务决策 | — | 不执行则无影响 |
| P4-08 | 自动化运营：定期信号采集+商机识别+任务分配 | Phase 3 | Automation | 技术 | 3天 | 每日自动采集和识别，销售只处理高优先级 | 误报多 | 调整规则阈值 |

Phase 4核心任务（P4-01~P4-06）约13人天。P4-07为评估任务，P4-08为持续优化。

七、总工时与资源分配

| Phase | 名称 | 预估工时 | 周期 | 开发资源占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 源码审计 | 已完成 | — | — |
| Phase 1 | 最小销售闭环 | 17.5人天 | 2-3周 | 技术70% + 销售30% |
| Phase 2 | 企业情报与商机识别 | 20人天 | 3-4周 | 技术80% + 销售20% |
| Phase 3 | 线索自动化 | 23.5人天 | 4-6周 | 技术90% + 销售10% |
| Phase 4 | GoodJob整合 | 13人天+ | 持续 | 技术60% + 销售40% |

【说明】以上为纯开发工时，不含测试、部署、培训、业务调整时间。三人OPC团队实际周期可能比预估长50%，属正常范围。

八、不做清单（明确排除）

不开发NocoBase插件或切换到NocoBase底座

不重写GoodJob外贸CRM

不开发Delivery Center项目交付管理（Phase 4后再评估）

不开发移动端APP（响应式网页足够）

不开发复杂AI Agent（V0.1用可解释规则引擎）

不开发大量无业务验证的爬虫（每个数据源先验证价值）

不做双向同步（除非第二阶段验证通过且业务明确需要）

不把EHS/资质/培训做成直接收费产品（先作为商机来源）

文档版本：V0.2  |  编制：谷粒信息技术部  |  日期：2026年10月18日