谷粒系产品架构决策与任务盘点

V1.0  |  2026年10月19日  |  谷粒信息科技

一、小鱼同学业务流程梳理

1.1 原始流程还原

小鱼同学的核心业务流程如下：

• 第一步：收集客户信息（企业名称、行业、主营业务、目标客户、现有网站、竞品等）

• 第二步：将客户信息与内置的V7指令模板组装，形成完整prompt

• 第三步：手动将prompt发送给豆包桌面端

• 第四步：豆包返回GEO品牌评估报告（含AI搜索引擎可见性、内容缺口、竞品对比等）

• 第五步：根据评估结果，判断客户需要哪种服务：网站建设、自媒体账号优化、GEO优化、或其他

• 第六步：V7指令内置了一个开源建站模板，评估后可直接用于建站方案输出

1.2 流程关键特征

| 特征 | 说明 | 对系统设计的影响 |
| --- | --- | --- |
| 输入结构化 | 客户信息有固定字段，可标准化收集 | CRM可做资料收集表单 |
| prompt模板化 | V7指令是固定模板，客户信息是变量 | 可做指令生成器，自动组装 |
| 评估非结构化 | 豆包返回的是文本报告，需人工解读 | 报告存储+人工标注结论 |
| 结论驱动业务 | 评估结论直接决定推哪种服务 | 评估结果→商机建议的转化链路 |
| 内置建站模板 | V7指令含开源建站模板 | 建站能力与评估能力耦合 |
| 桌面端依赖 | 必须用豆包桌面端，API效果不同 | 需要本地runner桥接 |

二、架构决策：集成CRM vs 平行项目

2.1 两种方案对比

| 维度 | 方案A：全部集成进CRM | 方案B：GEO评估作为平行项目 |
| --- | --- | --- |
| 客户数据 | 共用，无需重复录入 | 需同步或独立维护客户库 |
| 销售闭环 | 评估→商机→成交→交付，一条链 | 评估工具出结果，需手动转到CRM |
| 技术耦合 | 建站模板、豆包调用都塞进CRM | CRM只管销售，评估工具独立 |
| 未来产品化 | GEO评估可作为CRM功能对外销售 | 可独立做成SaaS工具，多租户 |
| 维护复杂度 | CRM越来越重，改动影响面大 | 解耦，各自独立迭代 |
| 三人团队适配 | 一个系统搞定所有，学习成本低 | 两个系统切换，操作成本高 |
| 建站能力演进 | 与CRM绑定，升级需同步 | 独立演进，可换模板/技术栈 |

2.2 建议方案：混合架构

建议采用核心集成、能力解耦的混合架构：

集成进CRM的部分

• 客户资料收集表单（主营业务、目标客户、竞品、品牌关键词等字段）

• V7指令生成器（模板+客户数据自动组装，一键复制）

• AI指令队列（待发送prompt存储，供本地runner轮询）

• 评估报告存储与管理（上传/粘贴豆包返回结果，关联客户）

• 评估结论→商机转化（人工标注结论后，自动创建对应商机）

• 与现有线索、商机、跟进、标签体系打通

作为独立模块/服务的部分

• 建站模板引擎（V7内置的开源建站模板，独立维护和升级）

• 本地runner程序（Windows桌面端桥接，独立仓库，用户本地运行）

• 未来的GEO检测自动化（消费端AI回答抓取，独立服务）

为什么不做完全平行

• 三人团队维护两个系统成本太高，客户数据同步是噩梦

• 评估的最终目的是成交，必须回到销售闭环里

• 当前阶段先验证业务价值，产品化是后期的事

为什么不全部集成

• 建站模板技术栈可能与CRM（.NET）不同，强行集成增加复杂度

• runner必须跑在用户本地，天然是独立程序

• 保留未来拆分的可能性，评估工具验证后可独立产品化

三、谷粒系产品全景图

| 产品/模块 | 定位 | 技术栈 | 状态 | 与CRM关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GuliERP CRM | 国内销售管理底座 | .NET + PostgreSQL | 运行中 | 核心 |
| GoodJob CRM | 外贸CRM | Node + MySQL | 独立运行 | 后期整合 |
| lead-automation | 线索自动化流水线 | Python CLI | 已验证 | CRM的数据来源 |
| POI地图标注 | 门店地图服务业务 | CRM扩展+本地runner | Phase A完成 | CRM内业务线 |
| 品牌GEO评估 | AI搜索可见性评估 | CRM扩展+豆包桌面端 | 规划中 | CRM内业务线 |
| 建站模板引擎 | 开源建站模板 | 待定（V7内置） | 待审计 | 独立服务，CRM调用 |
| 本地Runner | 豆包桌面端桥接 | Python（Windows） | 待开发 | 独立程序，CRM通信 |
| 工商老数据库 | 1978-2019企业档案 | 待定 | 待建 | 独立库，CRM按需查询 |

四、未完成任务清单与评估

4.1 进行中任务

| 编号 | 任务 | 当前状态 | 阻塞点 | 优先级 | 预估工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | POI Phase B：检测自动化 | 等用户上传本地代码 | 用户未上传代码 | 中 | 10-15人天 |
| T2 | POI Phase C：整顿公告监控 | 未开始 | 依赖Phase B | 低 | 8-12人天 |
| T3 | 品牌GEO评估-CRM端 | 未开始 | 需V7指令内容 | 高 | 3-5人天 |
| T4 | 本地Runner程序 | 未开始 | 用户本地开发 | 高 | 1-2人天 |
| T5 | AI拜访前情报卡 | 未开始 | 需申请豆包API Key | 中 | 3-5人天 |

4.2 规划中任务

| 编号 | 任务 | 说明 | 优先级 | 预估工时 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T6 | V7指令模板审计与适配 | 用户提供后分析结构，做变量提取 | 高 | 1-2人天 | 用户提供V7 |
| T7 | 客户资料收集字段扩展 | 加主营业务、目标客户、竞品、品牌关键词 | 高 | 1-2人天 | 无 |
| T8 | AI指令队列表与接口 | 存储待发送prompt，供runner轮询 | 高 | 2-3人天 | 无 |
| T9 | 评估报告上传与解析 | 粘贴/上传豆包报告，关联客户 | 中 | 2-3人天 | T3 |
| T10 | 评估结论→商机转化 | 人工标注结论后自动创建商机 | 中 | 2人天 | T9 |
| T11 | 建站模板引擎接入 | V7内置模板，评估后输出建站方案 | 低 | 待评估 | T6+模板审计 |
| T12 | AI拜访情报卡（API版） | 调用豆包/DeepSeek API生成拜访方案 | 中 | 3-5人天 | API Key |
| T13 | 跟进纪要AI生成 | 跟进记录自动结构化 | 低 | 2-3人天 | API Key |
| T14 | 工商老数据库建设 | 1978-2019数据单独建库 | 低 | 待评估 | 数据文件 |
| T15 | GoodJob整合Phase 4 | 外贸CRM数据同步 | 低 | 长期 | 业务验证 |
| T16 | 本地部署指南更新 | 含POI、GEO评估、runner的部署说明 | 中 | 1人天 | 功能完成 |

4.3 已完成任务回顾（近期）

| 阶段 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 商机推进、Excel导入、跟进任务、经营看板、20家试点 | 已完成 |
| Phase 2 | 商机规则、信号中心、L2情报卡、证据中心 | 已完成 |
| Phase 3 | Quake集成、ICP补全、网站检测、GEO检测、信号自动生成 | 已完成 |
| 优化#1-9 | PG稳定性、去重、权限、提醒、预填、行业标注、主体分类、导出、反查 | 已完成 |
| 标签系统 | 客户标签、百度推广自动打标、商机建议结合标签 | 已完成 |
| POI Phase A | 个体商户类型、POI商机规则、服务品类、SOP手册 | 已完成 |

五、优先级排序与实施路线

5.1 第一优先级（立即做，1-2周）

目标：跑通品牌GEO评估的最小闭环，验证业务价值。

| 顺序 | 任务 | 负责人 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | T7 客户资料字段扩展 | 云端（我） | CRM可收集GEO评估所需资料 |
| 2 | T6 V7指令模板审计 | 用户提供+我分析 | 明确变量和组装逻辑 |
| 3 | T8 AI指令队列 | 云端（我） | CRM可生成并存储待发送prompt |
| 4 | T4 本地Runner | 用户本地（我给代码） | 自动把prompt发到豆包桌面端 |
| 5 | T9 评估报告上传 | 云端（我） | 豆包结果可存回CRM关联客户 |

这5项完成后，全流程跑通：CRM收集资料→生成指令→runner发豆包→报告存回CRM。

5.2 第二优先级（验证后做，2-4周）

| 顺序 | 任务 | 条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | T10 评估结论→商机转化 | 第一优先级跑通，有真实评估数据 |
| 2 | T12 AI拜访情报卡 | 申请到豆包API Key |
| 3 | T1 POI Phase B | 用户上传本地POI代码 |
| 4 | T16 部署指南更新 | 核心功能稳定后 |

5.3 第三优先级（长期，按需）

| 任务 | 触发条件 |
| --- | --- |
| T11 建站模板引擎 | GEO评估验证有价值，且建站需求明确 |
| T2 POI Phase C | POI业务有成交客户，需要规模化 |
| T13 跟进纪要AI | 销售团队跟进记录量大，手动整理耗时 |
| T14 工商老数据库 | 有明确的查询需求场景 |
| T15 GoodJob整合 | 国内CRM稳定后，外贸业务需要统一管理 |

六、关键决策点

| 决策点 | 选项 | 建议 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| GEO评估架构 | 集成CRM / 平行项目 / 混合 | 混合 | 销售闭环必须在CRM，建站能力独立演进 |
| Runner开发 | 我做 / 用户本地做 / 外包 | 用户本地做（我给代码） | runner必须跑在用户电脑上，且代码量小 |
| 豆包调用方式 | API / 桌面端runner / 都要 | 先桌面端runner，后期加API | 用户明确桌面端效果不同，先满足核心需求 |
| 建站模板 | 集成CRM / 独立服务 / 暂不做 | 独立服务，暂不做 | 先验证评估业务，建站是后续变现 |
| V7指令处理 | 硬编码 / 配置化 / 用户可编辑 | 配置化，存在数据库 | 用户可能持续优化V7指令，不需要改代码 |

七、下一步行动

1. 用户提供小鱼同学V7指令的完整内容（最关键的阻塞项）

2. 我立即开始T7（客户资料字段扩展）和T8（AI指令队列），不等V7指令

3. 用户准备本地Python环境，我提供runner完整代码，用户本地运行测试

4. V7指令到位后，我做T6（模板审计），然后组装逻辑接入

5. 全流程跑通后，用3-5个真实客户测试，验证业务价值

八、风险提示

• V7指令内容是核心资产，用户未提供前无法做指令组装逻辑，这是最大阻塞项

• 豆包桌面端更新可能导致runner失效，需要维护成本，建议先做半自动（复制粘贴）兜底

• GEO评估的商业价值尚未验证，建议先跑通流程用真实客户测试，再投入更多开发

• 三人团队同时推进POI和GEO两条业务线，注意精力分配，建议GEO优先（客单价更高）

• 建站模板引擎涉及技术栈选择，不要急于集成，先评估V7内置模板的实际质量和适用性