Guli Platform V2 单部署 ERP + CRM

最小架构与实施计划

版本 V1.0 · 2026-10-19 · 只读审计阶段

一、云电脑实际基线及证据

1.1 仓库与分支

| 项目 | 实际值 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 项目路径 | /home/user/Doubao/chats/38447590217562626/gulierp | pwd |
| Git远程 | github.com/gulixinxi/gulierp-next | git remote -v |
| 当前分支 | feature/crm-module | git branch --show-current |
| 提交SHA | 8391a1f57e7d4ddf969c6cc3cb51cebf76c877ad | git rev-parse HEAD |
| 工作区状态 | 干净，无未提交改动 | git status --short |
| 与origin/master差异 | 领先23个提交 | git log origin/master..HEAD |
| GitHub参照基线 | master 042558d（审计文档参照） | 用户上传审计文档 |

1.2 技术栈

| 层级 | 技术 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 后端 | .NET 10, ASP.NET Core, EF Core, MediatR | global.json, Directory.Build.props |
| 前端 | Vue 3, TypeScript, Vite, Element Plus, Pinia, Vue Router | apps/web/package.json |
| 数据库 | PostgreSQL（Npgsql驱动） | appsettings.json连接串, CrmDbContext |
| 认证 | Cookie认证 + ASP.NET Core Identity + Policy授权 | Program.cs:295-297 |
| API风格 | Minimal API（MapGet/MapPost分组） | CrmEndpoints.cs 1055行 |
| 构建产物 | GuliERP.Api.dll 已编译（2026-10-19 08:33） | bin/Debug/net10.0/ |

1.3 数据库状态

PostgreSQL当前未运行。按本轮只读审计边界，不启动数据库、不执行迁移。以下基于迁移文件和代码定义报告，实际部署状态标记为待核验。

| DbContext | Schema | 迁移文件数 | 实际部署状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| FoundationDbContext | foundation | 待核 | 待核验（PG未运行） |
| IdentityDbContext | identity | 待核 | 待核验 |
| MdmDbContext | mdm | 待核 | 待核验 |
| SalesDbContext | sales | 待核 | 待核验 |
| PurchaseDbContext | purchase | 待核 | 待核验 |
| CrmDbContext | crm | 6个迁移 | 待核验（迁移文件存在） |
| DocumentKernelDbContext | doc_kernel | 待核 | 待核验 |

CRM迁移文件：InitCrmSchema、AddSignals、AddSignalEvidence、AddSubjectType、AddQuakeQueryHistory、AddTags。

二、当前模块、数据、权限和部署现状

2.1 后端模块盘点

| 模块 | 类别 | 状态 | 实体/功能 | 证据路径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Foundation | Core共享 | 已实现 | 租户/公司/组织/审计/并发/编号 | modules/foundation/ |
| Identity | Core共享 | 已实现 | 用户/角色/权限/认证/员工 | modules/identity/ |
| MDM | ERP主数据 | 已实现 | BusinessPartner/Item/Uom/仓库/字典 | modules/mdm/ |
| Sales | ERP业务 | 已实现 | 销售订单/订单行 | modules/sales/ |
| Purchase | ERP业务 | 已实现 | 采购订单/订单行 | modules/purchase/ |
| CRM | CRM业务 | 已实现 | 线索/客户/联系人/商机/跟进/信号/标签 | modules/crm/ |
| DocumentKernel | 共享 | 已实现 | 文档内核 | modules/document-kernel/ |
| Inventory | ERP业务 | 空目录/仅说明 | 库存（G4规划） | modules/inventory/ |
| Production | ERP业务 | 空目录/仅说明 | 生产（G4规划） | modules/production/ |
| Quality | ERP业务 | 空目录/仅说明 | 质量（G4规划） | modules/quality/ |

2.2 CRM模块详细盘点

实体（8个）

Lead（线索）、Company（客户主档）、Contact（联系人）、Deal（商机）、Activity（跟进记录）、Signal（情报信号）、QuakeQueryHistory（采集历史）、ImportExportLog（导入导出日志）。

服务（13个）

LeadService、CompanyService、ContactService、DealService、ActivityService、SignalService、QuakeSearchService、IcpLookupService、WebsiteCheckService、GeoCheckService、ReverseLookupService、QuakeQueryHistoryService、ImportExportLogService。

枚举

SubjectType（11类，含个体商户）、BusinessCategory（9类，含POI标注/抖音地址/门店完善）、SignalType（13种，含POI缺失/疑似下架/公告预警）、DealStage/DealStatus、LeadStatus、CustomerStatus、IntentRating、WebsiteStatus、VerificationStatus等。

权限码（21个）

线索6个（read/manage/claim/convert/import/export）、客户5个、联系人2个、商机2个、跟进2个、日志1个、其他3个。权限前缀统一为 crm.*。

API端点

CrmEndpoints.cs共1055行，端点前缀 /api/v1/crm，包含线索CRUD+认领+分配+丢弃+标签+转化+评分+批量导入、客户CRUD+分配+标签+状态+评分+今日任务、联系人CRUD+关键人标记、商机CRUD+阶段推进+赢单+输单、跟进记录、信号、Quake搜索+ICP+网站检测+GEO检测+单位反查、团队成员列表。

2.3 前端盘点

| 模块 | 页面数 | 路由前缀 | 导航标签 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作台 | 1（占位） | / | 工作台 | 业务概览待开发 |
| 谷粒CRM | 11 | /crm/* | 谷粒CRM | 已实现 |
| 基础数据 | 6 | /mdm/* | 基础数据 | 已实现 |
| 主数据 | 10 | /mdm/* | 主数据 | 已实现 |
| 销售 | 3 | /sales/* | 销售 | 已实现 |
| 采购 | 3 | /purchase/* | 采购 | 已实现 |
| 库存 | 0 | - | 库存 | 待开发（G4） |
| 系统 | 待核 | /system/* | 系统 | 部分实现 |

CRM页面：Dashboard（经营看板）、LeadList（线索池）、CompanyList（客户主档）、CompanyDetail（客户详情+情报卡）、DealList（商机管理）、OpportunitySuggestions（商机建议）、SignalCenter（情报信号）、QuakeSearch（线索采集）、CompanyReverseLookup（单位反查）、TodayTasks（今日待办）、ImportExportLogs（导入导出日志）。

2.4 认证与权限

认证方式：Cookie认证（非JWT），登录流程为 GET /api/v1/auth/csrf 获取requestToken → POST /api/v1/auth/login（带X-CSRF-TOKEN和cookie）。登录后需重新GET csrf获取新token才能执行写操作。

系统角色：PlatformAdmin（平台管理员）、TenantAdmin（租户管理员）、CompanyAdmin（公司管理员）、NormalUser（普通用户）。IsSystem=true的角色不可删除。CRM权限通过CrmPolicies策略类映射到端点，角色与权限的分配关系在Identity模块的EnterpriseBusinessRolePacks中定义。

当前已创建用户：admin（Tenant Admin）、platform_admin、sales1（销售小王）、sales2（销售小李）。三人团队权限隔离已实现（GetUserId兼容NameIdentifier和sub两种claim）。

2.5 部署方式

当前为单API宿主部署：Program.cs中显式注册Foundation、Identity、MDM、DocumentKernel、Sales、Purchase、CRM全部模块的服务和端点。单一PostgreSQL数据库（gulicrm），多schema隔离。前端为Vite开发服务器（端口5173），生产构建后为静态文件。

启动脚本 start-gulicrm.sh 负责：启动PostgreSQL（pg_ctl守护进程方式）→ 启动watchdog（挂了自动重启）→ 启动API（dotnet GuliERP.Api.dll，端口5000）→ 启动前端（vite）。

2.6 CRM与ERP的数据交互现状

经代码检索，CRM模块当前未直接引用MDM的BusinessPartner、Sales的SalesOrder或任何ERP模块的DbContext。CRM拥有独立的Company实体（crm schema），与MDM的BusinessPartner（mdm schema）是两套独立的客户数据。两者之间目前没有同步机制、关联接口或数据映射。

这意味着：CRM中成交的客户不会自动出现在ERP的客商档案中，CRM的商机赢单后也不会自动生成销售订单。这是当前最大的业务流程断点。

三、一套底座、一次部署的最小目标结构

3.1 目标关系图

| 层级 | 名称 | 职责 | 当前对应 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品体系 | Guli Platform V2 | 产品总称，非代码实体 | 文档/品牌层面 | 已定义 |
| 共享能力 | Guli Platform Core | 租户/身份/权限/审计/编号/组织 | foundation + identity模块 | 已实现（不抽离） |
| ERP业务 | GuliERP | 主数据/销售/采购/库存/生产/财务 | mdm + sales + purchase模块 | 部分实现 |
| CRM业务 | 谷粒CRM | 线索/客户/商机/跟进/信号/POI/GEO | crm模块 | 已实现 |
| 部署单元 | 单API宿主 + 单PG数据库 | 一次部署同时运行ERP和CRM | Program.cs + gulicrm库 | 已实现 |

3.2 Core/ERP/CRM职责边界

Guli Platform Core（共享能力，不抽离独立程序集）

租户管理、公司管理、组织架构、用户身份、角色权限、认证授权、审计日志、并发控制、编号规则、字典管理。这些能力由foundation和identity模块提供，ERP和CRM共同依赖，不单独部署。

GuliERP（ERP业务领域）

主数据（客商/物料/计量单位/仓库）、销售订单、采购订单、库存（未来）、生产（未来）、财务（未来）。数据在mdm/sales/purchase等schema中，权限码为ERP体系。

谷粒CRM（CRM业务领域）

线索池、客户主档、联系人、商机管理、跟进记录、经营看板、情报信号、线索采集（Quake/ICP/网站/GEO）、POI地图标注、品牌GEO评估。数据在crm schema中，权限码为crm.*体系。POI和GEO作为CRM的业务功能模块，不单独命名为产品。

3.3 前端入口设计

用户登录后进入统一工作台（ErpShell），左侧导航按业务领域分组：

| 导航分组 | 包含功能 | 权限控制 |
| --- | --- | --- |
| 工作台 | 业务概览（待开发） | 登录即可 |
| 谷粒CRM | 线索池/客户主档/商机/跟进/信号/采集/POI/GEO | crm.*权限 |
| 基础数据 | 客商/客户档案/供应商/员工/仓库/库位 | mdm.*权限 |
| 主数据 | 物料/计量单位/字典/编号规则 | mdm.*权限 |
| 销售 | 销售订单列表/编辑/详情 | sales.*权限 |
| 采购 | 采购订单列表/编辑/详情 | purchase.*权限 |
| 系统 | 用户/角色/权限/租户/公司 | platform.*权限 |

同一用户可同时拥有ERP和CRM权限，在导航中看到两组功能。不需要切换系统或重新登录。

3.4 数据与权限边界

数据边界：CRM数据在crm schema，ERP数据在mdm/sales/purchase schema，共享数据（用户/角色/租户/公司）在identity/foundation schema。跨schema不直接联表查询，通过应用层服务接口交互。

权限边界：CRM权限码前缀crm.*，ERP权限码前缀为各自模块（sales.*、purchase.*、mdm.*）。角色可同时包含两组权限码。TenantAdmin默认拥有全部权限，NormalUser需显式分配。

3.5 ERP与CRM互用数据的第一个明确接口

当前最需要的互操作点是：CRM客户主档（crm.Company）与ERP客商主档（mdm.BusinessPartner）的关联。建议定义最小接口：

| 接口 | 方向 | 功能 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET /api/v1/crm/companies/{id}/erp-partner | CRM→ERP查询 | 查询CRM客户对应的ERP客商（如有） | P0 |
| POST /api/v1/crm/companies/{id}/sync-to-erp | CRM→ERP创建 | 将CRM客户同步为ERP客商（幂等，按统一社会信用代码去重） | P0 |
| POST /api/v1/crm/deals/{id}/create-sales-order | CRM→ERP创建 | 商机赢单后生成ERP销售订单（草稿态） | P1 |

实现原则：不共享数据库表，不跨schema写数据，通过应用服务接口调用。同步操作记录审计日志，失败可重试。统一社会信用代码作为幂等键。

四、现状 → 目标差距与分批实施任务

4.1 差距清单

| 编号 | 差距项 | 现状 | 目标 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | CRM客户与ERP客商无关联 | 两套独立客户数据 | 可查询/可同步/按信用代码去重 | P0 |
| G2 | 商机赢单后无销售订单 | 赢单仅更新Deal状态 | 可生成ERP销售订单草稿 | P1 |
| G3 | CRM模块无单元测试 | 无CRM测试项目 | 核心服务有测试覆盖 | P1 |
| G4 | 数据库实际部署未核验 | PG未运行，迁移是否已应用未知 | 确认所有迁移已应用 | P0 |
| G5 | POI检测自动化未开发 | 仅Phase A（类型/规则/标签） | Phase B：三大地图POI检测 | P2 |
| G6 | 品牌GEO评估CRM端未开发 | 仅GEO检测（技术层面） | 客户资料+V7指令+报告存储 | P2 |
| G7 | 工作台业务概览未开发 | 占位disabled | ERP+CRM综合数据看板 | P3 |
| G8 | 合同/回款管理未开发 | 占位disabled | CRM合同与回款 | P3 |
| G9 | 文档命名未完全统一 | 部分历史文档含GuliERP_CRM | 当前使用文档统一命名 | P1 |

4.2 分批实施任务（按优先级）

批次1：基础核验与客户关联（P0，预计3-5人日）

| 任务 | 涉及文件/模块 | 工作量 | 依赖 | 验证方法 | 回退办法 | 停损条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1.1 数据库部署核验 | pg_ctl启动+psql只读查询 | 0.5人日 | 无 | 列出所有schema和表，对比迁移文件 | 不修改任何数据 | PG无法启动则标记待核验 |
| T1.2 CRM客户→ERP客商查询接口 | CrmEndpoints.cs + ICompanyService扩展 | 1人日 | T1.1 | API返回测试，无匹配时返回null | 删除新增端点 | BusinessPartner字段不满足需求时停止 |
| T1.3 CRM客户→ERP客商同步接口 | CompanyService + MdmDbContext查询 | 1.5人日 | T1.2 | 按信用代码幂等创建，重复调用不重复 | 删除新增服务方法 | 跨模块写数据违反治理规则时改异步事件 |
| T1.4 客户详情页显示ERP关联状态 | CompanyDetail.vue | 0.5人日 | T1.2 | 界面显示“已同步/未同步”标签 | 还原前端修改 | 无 |

批次2：商机→订单闭环与测试（P1，预计4-6人日）

| 任务 | 涉及文件/模块 | 工作量 | 依赖 | 验证方法 | 回退办法 | 停损条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2.1 商机赢单→销售订单草稿 | DealService + SalesOrder端点调用 | 2人日 | T1.3 | 赢单时可选“生成销售订单”，ERP中出现草稿态订单 | 删除新增逻辑 | SalesOrder字段映射复杂时先做手动导出 |
| T2.2 CRM核心服务单元测试 | 新建tests/GuliERP.Crm.Tests | 2人日 | 无 | dotnet test通过，覆盖Lead/Company/Deal核心方法 | 删除测试项目 | 测试框架配置困难时降为集成测试 |
| T2.3 当前使用文档命名统一 | CRM_MODULE_DEVELOPMENT.md等 | 0.5人日 | 无 | grep确认无歧义产品名 | git revert | 历史文档不改 |
| T2.4 构建与回归验证 | dotnet build + vue-tsc + 现有测试 | 0.5人日 | T2.1-T2.3 | 全部通过 | 不涉及 | 构建失败时定位到具体提交 |

批次3：POI与GEO业务深化（P2，预计8-12人日）

| 任务 | 涉及文件/模块 | 工作量 | 依赖 | 验证方法 | 回退办法 | 停损条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T3.1 POI Phase B检测自动化 | 新建PoiCheckService + 三大地图API | 5-7人日 | 用户上传本地POI代码 | 输入店铺名返回多平台POI对比 | 删除新增服务 | 地图API配额不足时只做百度 |
| T3.2 品牌GEO评估CRM端 | Company扩展字段+AiInstructionQueue实体+报告上传 | 3-5人日 | 用户提供V7指令内容 | 客户资料→生成指令→上传报告→关联商机 | 删除新增实体和页面 | V7指令未提供时只做资料收集 |

批次4：完善与产品化（P3，按需）

| 任务 | 涉及文件/模块 | 工作量 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| T4.1 工作台业务概览 | Dashboard.vue扩展ERP+CRM综合数据 | 2-3人日 | T1.1 |
| T4.2 合同管理 | Contract实体+页面 | 3-4人日 | 无 |
| T4.3 回款管理 | Payment实体+页面 | 2-3人日 | T4.2 |
| T4.4 数据备份与恢复文档 | 运维文档 | 1人日 | 无 |

五、文档及界面命名清单

5.1 应使用“谷粒CRM”的用户可见内容

| 位置 | 当前值 | 目标值 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 左侧导航CRM模块名 | 谷粒CRM | 谷粒CRM | 已完成（8391a1f） |
| CRM模块短标签 | 谷粒CRM | 谷粒CRM | 已完成 |
| CRM模块开发文档标题 | 谷粒 CRM 国内版 | 谷粒CRM | 已符合 |
| POI业务文档标题 | 谷粒POI地图标识业务规划 | 谷粒CRM - POI地图标注 | 建议修订 |
| GEO评估功能名称 | GEO检测/品牌GEO评估 | 谷粒CRM - 品牌GEO评估 | 待开发时统一 |
| 对外销售材料 | GuliERP CRM | 谷粒CRM | 需统一 |

5.2 必须保留GuliERP的技术标识和ERP文案

| 类别 | 标识 | 保留原因 |
| --- | --- | --- |
| 程序集/命名空间 | GuliERP.* | 技术标识，改名影响所有引用 |
| API路径 | /api/v1/crm/*, /api/v1/sales/* | 兼容契约，已有客户端依赖 |
| 数据库schema | crm, identity, mdm, sales, purchase | 数据边界，改名需迁移 |
| 配置键 | ConnectionStrings:GuliERP, GULIERP_前缀 | 部署配置，改名影响运维 |
| 权限码 | crm.*, sales.*, purchase.*, mdm.* | 授权契约，角色已分配 |
| Cookie标识 | GuliERP认证Cookie | 认证契约，改名影响登录 |
| 登录页标题 | GuliERP · 企业资源计划 | 系统级登录，服务所有业务 |
| App.vue boot-title | GuliERP | 技术标识 |
| index.html title | GuliERP · 销售订单 UX 原型 | ERP页面 |
| README.md | GuliERP | 开源项目说明 |
| ERP导航分组 | 销售/采购/主数据/基础数据 | ERP业务功能 |
| ERP页面标题 | 销售订单/采购订单/客商 | ERP业务功能 |
| 历史文档 | GuliERP_CRM产品需求文档PRD_V0.2等 | 历史记录，不改 |

六、风险、停损点及尚需用户决策

6.1 风险与停损点

| 风险 | 影响 | 停损条件 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| CRM客户与ERP客商字段映射不一致 | 同步数据丢失或错误 | BusinessPartner必填字段CRM无法提供时 | 只做查询关联，不做自动同步，人工确认后同步 |
| 跨模块写数据违反治理规则 | 架构腐化 | 治理文档明确禁止业务模块直接调用时 | 改为通过应用层接口或事件，不直接引用DbContext |
| 数据库迁移未全部应用 | 运行时报表不存在 | T1.1核验发现缺失迁移时 | 先执行缺失迁移（需用户确认），不继续开发 |
| POI地图API配额/费用 | 成本超支 | 免费额度用完时 | 只做百度地图（30万次/日免费），高德腾讯按需 |
| V7指令内容未提供 | GEO评估无法开发 | 用户长期未提供时 | 先做客户资料收集和报告存储，指令生成器留占位 |
| 三人团队维护能力上限 | 功能堆积无法维护 | 单批次超过5人日时 | 拆更小批次，每批次独立验收 |

6.2 尚需用户决策的事项

| 编号 | 决策项 | 选项 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | CRM客户与ERP客商同步策略 | A.自动同步 B.手动触发 C.只做查询不做同步 | 决定T1.3的实现方式 |
| D2 | 商机赢单后是否自动生成销售订单 | A.自动生成草稿 B.手动选择生成 C.不关联 | 决定T2.1的实现方式 |
| D3 | POI Phase B是否立即开始 | A.等用户上传本地代码 B.先用百度API从零做 | 决定T3.1的启动时间 |
| D4 | 品牌GEO评估的V7指令内容 | 用户需提供完整指令模板 | 决定T3.2能否启动 |
| D5 | 是否需要CRM独立测试项目 | A.新建测试项目 B.先不做测试 | 影响代码质量和长期维护 |

七、结论：下一项最小且可安全执行的开发任务

基于当前实际代码审计，下一项最小且可安全执行的开发任务是：

T1.1 数据库部署核验 + T1.2 CRM客户→ERP客商查询接口（只读方向）

为什么先做这个

第一，数据库实际部署状态是所有后续工作的前提。当前PostgreSQL未运行，迁移是否已应用、表是否存在、数据是否完整均未知。在未核验数据库状态前开发任何依赖数据库的功能都有风险。此项为只读操作，不修改任何数据，安全性最高。

第二，CRM客户与ERP客商的关联是当前最大的业务流程断点，也是“一套底座”价值的核心体现。先做只读查询接口（T1.2），不涉及跨模块写数据，不违反治理规则，可以安全验证两套客户数据的匹配情况。查询接口实现后，用户可以看到哪些CRM客户在ERP中已有对应客商、哪些没有，为后续同步策略（D1决策）提供事实依据。

第三，这两项任务工作量小（合计约1.5人日），依赖少，验证方法明确，回退简单。完成后可以立即形成可演示的“CRM客户详情页显示ERP关联状态”功能，让用户直观感受到ERP+CRM一体化的价值。

具体执行步骤

1. 启动PostgreSQL（pg_ctl start -w），只读查询所有schema和表清单，对比迁移文件，确认CRM的6个迁移和ERP的迁移是否已全部应用。记录差异，不执行任何迁移。

2. 在ICompanyService中新增GetErpPartnerAsync(long companyId)方法，通过统一社会信用代码查询mdm.BusinessPartner。在CrmEndpoints.cs中新增GET /api/v1/crm/companies/{id}/erp-partner端点，权限为crm.company.read。

3. 在CompanyDetail.vue中显示ERP关联状态标签（已同步/未同步），点击可查看ERP客商简要信息。

4. 运行dotnet build和vue-tsc验证，用现有测试账号端到端验证。

停损条件

如果PostgreSQL无法启动或数据库状态严重不一致，停止后续开发，先报告数据库问题。如果BusinessPartner的字段结构与预期差异较大，查询接口先返回原始数据不做映射，待用户确认后再优化。

—— 全文完 ——