Guli Platform V2 单部署 ERP + CRM

最小架构与实施计划

版本 V1.1（修订版）· 2026-10-19 · 只读审计阶段

V1.0 → V1.1 关键修改对照

| 修改项 | V1.0表述 | V1.1修正 | 修正原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品命名 | 谷粒CRM / 谷粒 CRM | Guli CRM | 用户确定当前产品名为Guli CRM |
| CRM已实现 | CRM模块已实现 | 源码具备+构建通过；运行时未核验 | PG/API/Web均未运行，不能声称端到端验证 |
| 单部署已实现 | 单部署已实现 | 源码为单API宿主架构；实际部署未核验 | 服务未运行，部署状态未知 |
| 数据库状态 | 待核验（PG未运行） | 明确列出6个CRM迁移文件定义的表；实际应用状态未核验 | 补充迁移文件证据 |
| 第七节任务 | T1.1+T1.2写成连续执行步骤 | 拆分为只读核验任务和开发任务卡，分别列出开工条件 | 只读核验与开发是不同性质的工作 |
| 客户关联设计 | 简要列出3个接口 | 补全数据所有者/信用代码处理/权限/状态定义/应用层契约 | V1.0设计不完整，可能导致误判 |
| 已同步状态 | 界面显示已同步/未同步 | 区分字段匹配/人工确认关联/已同步三种状态 | 查询匹配不等于数据同步 |
| 工作量估算 | T1.3同步接口1.5人日 | 重新估算为3-5人日，依赖关联规则和数据库实况 | V1.0低估了同步的复杂性 |

一、云电脑实际基线及证据

1.1 仓库与工作区

| 项目 | 实际值 | 证据等级 | 证据位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目路径 | /home/user/.../gulierp | 源码证实 | pwd |
| Git远程 | github.com/gulixinxi/gulierp-next | 源码证实 | git remote -v |
| 当前分支 | feature/crm-module | 源码证实 | git branch --show-current |
| 提交SHA | 8391a1f | 源码证实 | git rev-parse HEAD |
| 工作区状态 | 干净，无未提交改动 | 源码证实 | git status --short |
| 与origin/master差异 | 领先23个提交 | 源码证实 | git log origin/master..HEAD |
| 最近提交 | 命名统一：CRM模块导航标签改为Guli CRM | 源码证实 | git log -1 |

1.2 服务运行状态（本轮只读，未启动任何服务）

| 服务 | 状态 | 证据等级 | 检查方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| PostgreSQL | 未运行 | 运行证实（未运行） | pg_ctl status返回no server running |
| API服务(5000) | 未运行 | 运行证实（未运行） | curl连接失败 |
| Web前端(5173) | 未运行 | 运行证实（未运行） | curl连接失败 |
| API构建产物 | DLL存在，编译时间2026-10-19 08:33 | 源码证实 | bin/Debug/net10.0/GuliERP.Api.dll |
| 数据库迁移应用状态 | 未核验 | 待核验 | PG未运行，无法查询__EFMigrationsHistory |
| 业务数据完整性 | 未核验 | 待核验 | PG未运行，无法查询业务表 |
| 端到端业务流程 | 未核验 | 待核验 | 服务未运行，无法执行API调用 |

重要说明：V1.0中“CRM已实现”“单部署已实现”等表述，仅指源码具备相应代码且构建通过。由于本轮审计时PostgreSQL、API、Web均未运行，迁移是否已应用、数据是否完整、端到端流程是否通过均为未核验状态。不得将源码具备等同于运行验证通过。

二、事实与证据表（逐项复核V1.0）

2.1 后端模块

| 模块 | V1.0判断 | 证据等级 | 复核结果 | 文件证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Foundation | 已实现 | 源码证实 | 确认：租户/公司/组织/审计/编号 | modules/foundation/ |
| Identity | 已实现 | 源码证实 | 确认：用户/角色/权限/认证/员工 | modules/identity/ |
| MDM | 已实现 | 源码证实 | 确认：13个实体，含BusinessPartner | modules/mdm/GuliERP.Mdm.Domain/Entities/ |
| Sales | 已实现 | 源码证实 | 确认：SalesOrder + SalesOrderLine | modules/sales/ |
| Purchase | 已实现 | 源码证实 | 确认：PurchaseOrder + PurchaseOrderLine | modules/purchase/ |
| CRM | 已实现 | 源码证实+构建通过 | 确认：8实体/13服务/71端点/6迁移；运行未核验 | modules/crm/, apps/api/GuliERP.Api/Crm/ |
| DocumentKernel | 已实现 | 源码证实 | 确认 | modules/document-kernel/ |
| Inventory | 空目录/仅说明 | 源码证实 | 确认：仅有说明文件，无实体代码 | modules/inventory/ |
| Production | 空目录/仅说明 | 源码证实 | 确认 | modules/production/ |
| Quality | 空目录/仅说明 | 源码证实 | 确认 | modules/quality/ |

2.2 CRM模块详细复核

| 项目 | V1.0判断 | 证据等级 | 实际值 | 文件证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实体数量 | 8个 | 源码证实 | 8个DbSet：Lead/Company/Contact/Deal/Activity/Signal/QuakeQueryHistory/ImportExportLog | CrmDbContext.cs:12-19 |
| 服务数量 | 13个 | 源码证实 | 13个Service实现 | modules/crm/.../Services/ |
| API端点 | 1055行 | 源码证实 | 71个端点映射，60个有权限要求 | CrmEndpoints.cs |
| 权限码 | 21个 | 源码证实 | crm.*前缀，线索6/客户5/联系人2/商机2/跟进2/日志1+其他 | CrmPermissions.cs |
| 前端页面 | 11个 | 源码证实 | 11个.vue文件，11条/crm/*路由 | apps/web/src/views/crm/, router.ts |
| 迁移文件 | 6个 | 源码证实 | InitCrmSchema(6表)/AddSignals/AddSignalEvidence/AddSubjectType/AddQuakeQueryHistory/AddTags | Migrations/ |
| CRM测试 | 无 | 源码证实 | tests/目录下无CRM测试项目 | find tests -name "*Crm*" |
| 角色权限分配 | 未明确 | 待核验 | EnterpriseBusinessRolePacks中未发现crm.*权限分配，需确认角色是否已关联CRM权限 | EnterpriseBusinessRolePacks.cs |

2.3 数据库schema与迁移（源码定义，非运行状态）

| DbContext | Schema | 迁移定义的表 | 实际应用状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| FoundationDbContext | foundation | 待核 | 未核验 |
| IdentityDbContext | identity | 待核 | 未核验 |
| MdmDbContext | mdm | 待核 | 未核验 |
| SalesDbContext | sales | 待核 | 未核验 |
| PurchaseDbContext | purchase | 待核 | 未核验 |
| CrmDbContext | crm | companies/leads/contacts/deals/activities/import_export_logs/signals/quake_query_histories（含后续迁移加列） | 未核验 |
| DocumentKernelDbContext | doc_kernel | 待核 | 未核验 |

2.4 认证与权限

| 项目 | 判断 | 证据等级 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认证方式 | Cookie认证（非JWT） | 源码证实 | Program.cs:295 UseAuthentication |
| 登录流程 | CSRF token + Cookie | 源码证实 | auth/csrf → auth/login |
| 系统角色 | PlatformAdmin/TenantAdmin/CompanyAdmin/NormalUser | 源码证实 | GuliErpRole.cs, IsSystem=true |
| CRM权限策略 | CrmPolicies映射到端点 | 源码证实 | CrmEndpoints.cs 60处RequireAuthorization |
| MDM客商权限 | mdm.business-partner.read/manage | 源码证实 | MdmPermissions.cs:20-21 |
| CRM权限是否已分配给角色 | 未核验 | 待核验 | 需查询数据库AspNetRoleClaims或运行时确认 |

2.5 部署方式

| 项目 | 判断 | 证据等级 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| API宿主 | 单API宿主，Program.cs注册全部模块 | 源码证实 | Program.cs:165 AddGuliErpCrm, :346 MapCrmEndpoints |
| 数据库 | 单PostgreSQL，多schema隔离 | 源码证实 | appsettings.json连接串Database=gulicrm |
| 前端 | Vite开发服务器，生产为静态文件 | 源码证实 | apps/web/vite.config.ts |
| 启动脚本 | start-gulicrm.sh（PG+watchdog+API+Web） | 源码证实 | 项目根目录start-gulicrm.sh |
| 实际部署运行状态 | 未运行 | 运行证实（未运行） | curl/pg_ctl检查 |

三、一套应用同时承载 GuliERP 与 Guli CRM 的最小职责边界

3.1 目标关系

| 层级 | 名称 | 职责 | 当前代码对应 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品体系 | Guli Platform V2 | 产品总称，非代码实体 | 文档/品牌 | 已定义 |
| 共享能力边界 | Guli Platform Core | 租户/身份/权限/审计/编号/组织 | foundation + identity模块 | 源码具备，不抽离 |
| ERP业务 | GuliERP | 主数据/销售/采购/库存(未来)/生产(未来) | mdm + sales + purchase模块 | 源码具备 |
| CRM业务 | Guli CRM | 线索/客户/商机/跟进/信号/采集/POI/GEO | crm模块 | 源码具备 |
| 部署单元 | 单API + 单PG | 一次部署同时运行ERP和CRM | Program.cs + gulicrm库 | 源码具备，运行未核验 |

3.2 数据所有者与边界

| 数据 | 所有者 | 租户范围 | 公司范围 | schema |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户/角色/权限 | Identity模块 | TenantId | UserCompanyMembership | identity |
| 租户/公司/组织 | Foundation模块 | TenantId | CompanyId | foundation |
| 客商/物料/仓库 | MDM模块 | TenantId | 无CompanyId（租户级主数据） | mdm |
| 销售订单/采购订单 | Sales/Purchase模块 | TenantId | CompanyId | sales/purchase |
| 线索/客户/商机/跟进 | CRM模块 | TenantId | CompanyId | crm |

关键差异：MDM的BusinessPartner是租户级主数据（无CompanyId），而CRM的Company有CompanyId。这意味着同一租户下不同公司的CRM客户，理论上可以关联到同一个MDM客商。关联时需明确：是租户级关联还是公司级关联。

3.3 权限边界

CRM权限码前缀crm.*，ERP权限码前缀为各模块（mdm.*/sales.*/purchase.*）。角色可同时包含两组权限码。当前需核验：现有角色（TenantAdmin/NormalUser/sales1/sales2）是否已分配crm.*权限。若未分配，CRM页面将返回403。

四、crm.Company 与 mdm.BusinessPartner 关联设计（重点补全）

4.1 两边数据模型对比

| 维度 | crm.Company | mdm.BusinessPartner | 关联匹配点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主键 | Id (long) | Id (long) | 不直接关联 |
| 租户 | TenantId | TenantId | 必须同租户 |
| 公司 | CompanyId | 无（租户级） | CRM公司级→MDM租户级 |
| 名称 | FullName | Name | 辅助匹配 |
| 统一社会信用代码 | CreditCode (可空string) | TaxNumber (可空string) | 主要匹配键 |
| 联系人 | Contact实体（独立表） | ContactPerson (单字段) | 结构不同 |
| 电话 | Contact.Phone | Phone | 辅助匹配 |
| 地址 | Address | AddressLine1/2/City/Region | 结构不同 |
| 状态 | CustomerStatus枚举 | MasterDataStatus枚举 | 不同枚举 |
| 创建时间 | CreatedAt | CreatedAt | 审计用 |

4.2 统一社会信用代码处理规则

| 场景 | 处理方式 | 状态显示 |
| --- | --- | --- |
| 两边都有信用代码且相同 | 自动字段匹配 | 字段匹配（待人工确认） |
| CRM有信用代码，MDM无 | 无法自动匹配，可人工搜索名称 | 未关联 |
| MDM有信用代码，CRM无 | 无法自动匹配，提示补充CRM信用代码 | 未关联 |
| 两边都无信用代码 | 按名称模糊匹配候选，人工选择 | 未关联 |
| 信用代码重复（MDM中多条相同） | 列出所有候选，人工选择 | 待人工确认 |
| 信用代码变更（企业更名） | 保留历史关联，记录变更时间 | 关联异常，需人工处理 |
| 信用代码格式无效 | 标记为可疑，不自动匹配 | 未关联 |

4.3 三种关联状态的定义（不得混淆）

| 状态 | 含义 | 触发条件 | 是否有数据写入 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段匹配 | 系统按信用代码或名称找到可能的MDM客商 | 自动查询，只读 | 否，仅查询结果 |
| 人工确认关联 | 用户确认该CRM客户对应某个MDM客商 | 用户点击确认 | 是，写入关联关系表（需新建） |
| 已同步 | CRM客户数据已写入MDM（新建或更新BusinessPartner） | 用户执行同步操作 | 是，写入MDM表 |

重要：V1.0中“界面显示已同步/未同步”的设计不准确。查询匹配只能显示“字段匹配”，必须经过人工确认才能称为“已关联”，执行数据写入后才能称为“已同步”。三者不得混淆。

4.4 权限检查

| 操作 | 所需CRM权限 | 所需MDM权限 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 查询CRM客户 | crm.company.read | 无 | CRM自身权限 |
| 查询MDM客商（匹配用） | crm.company.read | mdm.business-partner.read | 需同时拥有MDM读取权限 |
| 人工确认关联 | crm.company.manage | mdm.business-partner.read | 写入CRM关联表，不写MDM |
| 同步到MDM（新建） | crm.company.manage | mdm.business-partner.manage | 需MDM写权限 |
| 同步到MDM（更新） | crm.company.manage | mdm.business-partner.manage | 需MDM写权限 |

当前需核验：销售角色（sales1/sales2）是否拥有mdm.business-partner.read权限。若没有，查询匹配功能将返回403。

4.5 应用层契约（避免CRM直接引用ERP DbContext）

根据治理规则（ARCHITECTURE_RULES.md：业务模块不得直接调用对方），CRM不得直接注入MdmDbContext。应通过以下方式之一：

| 方案 | 实现方式 | 优点 | 缺点 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 应用服务接口 | 在MDM模块定义IBusinessPartnerQueryService，CRM依赖接口 | 符合依赖倒置，可测试 | 需新增接口和实现 | 推荐 |
| B. API内部调用 | CRM服务通过HttpClient调用自身MDM端点 | 完全解耦 | 性能开销，序列化 | 不推荐（同进程内） |
| C. 直接引用DbContext | CRM注入MdmDbContext | 简单直接 | 违反治理规则，紧耦合 | 禁止 |

推荐方案A：在MDM.Application层新增IBusinessPartnerLookupService，提供按信用代码/名称查询的只读方法。CRM.Infrastructure依赖该接口，通过DI获取实现。这样CRM不直接引用MdmDbContext，符合模块独立规则。

4.6 写入同步与商机生成订单（候选后续任务，本轮不实现）

| 任务 | V1.0估算 | V1.1重新估算 | 依赖 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRM客户→MDM客商同步 | 1.5人日 | 3-5人日 | 关联规则确定+数据库核验+MDM写权限 | 涉及字段映射/幂等/冲突处理/审计，V1.0严重低估 |
| 商机赢单→销售订单 | 2人日 | 3-4人日 | 客户已关联MDM+SalesOrder字段映射确认 | 需处理订单行/价格/状态流转，V1.0低估 |

五、按依赖顺序排列的小任务

批次0：只读核验（必须先完成，不修改任何代码）

| 任务ID | 任务名称 | 范围 | 预计工作量 | 验收证据 | 回退办法 | 停损条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T0.1 | 数据库部署核验 | 启动PG（需用户确认），只读查询schema/表/迁移历史/角色权限 | 0.5人日 | 输出各schema表清单、迁移应用状态、角色权限分配表 | 不修改任何数据，直接关闭连接 | PG无法启动则标记未核验，不继续T0.2 |
| T0.2 | CRM权限分配核验 | 查询数据库确认sales1/sales2/TenantAdmin是否有crm.*和mdm.business-partner.*权限 | 0.5人日 | 输出角色-权限矩阵 | 只读查询 | 依赖T0.1 |
| T0.3 | 构建与类型检查 | dotnet build + vue-tsc --noEmit | 0.5人日 | 构建0错误0警告，类型检查通过 | 不涉及 | 构建失败则定位到具体文件 |

批次1：客户关联只读查询（依赖T0）

| 任务ID | 任务名称 | 范围 | 预计工作量 | 验收证据 | 回退办法 | 停损条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1.1 | MDM查询服务接口 | MDM.Application新增IBusinessPartnerLookupService（按信用代码/名称查询） | 1人日 | 接口定义+实现+单元测试 | 删除新增接口和实现 | BusinessPartner字段不满足需求时停止 |
| T1.2 | CRM关联查询端点 | CrmEndpoints新增GET /companies/{id}/erp-match，返回匹配候选列表 | 1人日 | API返回匹配候选（含匹配方式/置信度），权限crm.company.read+mdm.business-partner.read | 删除新增端点 | 依赖T1.1；T0.2仅影响真实数据库集成验收，不阻塞代码开发 |
| T1.3 | 客户详情页匹配显示 | CompanyDetail.vue显示“字段匹配”候选列表，不显示“已同步” | 0.5人日 | 界面显示匹配候选，区分三种状态 | 还原前端修改 | 依赖T1.2 |
| T1.4 | 关联关系表（可选） | crm schema新增company_erp_links表，存储人工确认的关联 | 1人日 | 迁移+实体+服务，人工确认后写入 | 删除迁移和表（需用户确认） | 若T0.1发现迁移机制有问题则暂缓 |

批次2：客户同步与商机闭环（依赖T1，需用户决策）

| 任务ID | 任务名称 | 范围 | 预计工作量 | 依赖 | 停损条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2.1 | CRM客户→MDM客商同步 | POST /companies/{id}/sync-to-erp，幂等按信用代码，字段映射 | 3-5人日 | T1.4关联表+用户决策D1（同步策略） | 字段映射冲突无法解决时改为手动导出 |
| T2.2 | 商机赢单→销售订单草稿 | POST /deals/{id}/create-sales-order，生成SalesOrder草稿态 | 3-4人日 | T2.1客户已同步+用户决策D2 | SalesOrder必填字段CRM无法提供时改为手动创建 |
| T2.3 | CRM核心服务单元测试 | 新建tests/GuliERP.Crm.Tests，覆盖Lead/Company/Deal核心方法 | 2人日 | 无 | 测试框架配置困难时降为集成测试 |

批次3：POI与GEO业务深化（依赖用户提供材料）

| 任务ID | 任务名称 | 范围 | 预计工作量 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T3.1 | POI Phase B检测自动化 | PoiCheckService + 百度地图API + 多平台对比 | 5-7人日 | 用户上传本地POI代码或确认从零开始 |
| T3.2 | GEO评估CRM端 | Company扩展字段+AiInstructionQueue+报告上传 | 3-5人日 | 用户提供V7指令内容 |

六、文档及界面命名清单（V1.1更新）

6.1 应使用“Guli CRM”的用户可见内容

| 位置 | 当前值 | 目标值 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 左侧导航CRM模块名 | Guli CRM（原谷粒CRM） | Guli CRM | 已完成（8391a1f，需从谷粒CRM改为Guli CRM） |
| CRM模块短标签 | Guli CRM | Guli CRM | 需更新 |
| CRM模块开发文档 | 谷粒 CRM 国内版 | Guli CRM 国内版 | 需更新 |
| POI业务文档 | 谷粒POI地图标识业务 | Guli CRM - POI地图标注 | 建议修订 |
| GEO评估功能 | 品牌GEO评估 | Guli CRM - 品牌GEO评估 | 待开发时统一 |
| 对外销售材料 | 谷粒CRM | Guli CRM | 需统一 |

历史名称说明：“谷粒CRM”/“谷粒 CRM”为历史使用名称，当前产品名统一为“Guli CRM”。历史文档中的原文保留，不做全仓替换。

6.2 必须保留GuliERP的技术标识和ERP文案

| 类别 | 标识 | 保留原因 |
| --- | --- | --- |
| 程序集/命名空间 | GuliERP.* | 技术标识，改名影响所有引用 |
| API路径 | /api/v1/crm/*, /api/v1/sales/* | 兼容契约 |
| 数据库schema | crm, identity, mdm, sales, purchase | 数据边界 |
| 配置键 | ConnectionStrings:GuliERP, GULIERP_前缀 | 部署配置 |
| 权限码 | crm.*, sales.*, mdm.* | 授权契约 |
| Cookie标识 | GuliERP认证Cookie | 认证契约 |
| 登录页/启动页 | GuliERP | 系统级入口 |
| ERP导航和页面 | 销售/采购/主数据/基础数据 | ERP业务功能 |
| 历史文档 | GuliERP_CRM产品需求文档等 | 历史记录 |

七、风险、停损点及尚需用户决策

7.1 风险

| 风险 | 影响 | 停损条件 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据库迁移未全部应用 | 运行时报表不存在 | T0.1发现缺失迁移 | 先执行缺失迁移（需用户确认），不继续开发 |
| 销售角色无CRM权限 | CRM页面403 | T0.2发现权限缺失 | 先分配权限，不继续开发 |
| 销售角色无MDM读权限 | 客户匹配查询403 | T0.2发现 | 候选匹配为可选辅助功能，无权限则返回403属正常；不做权限降级，不扩大Normal User角色权限 |
| 信用代码大量缺失 | 自动匹配率低 | T1.2测试发现匹配率<30% | 改为名称模糊匹配+人工选择为主 |
| MDM客商与CRM客户字段差异大 | 同步时数据丢失 | T2.1字段映射发现必填字段无法提供 | 只做查询关联，不做自动同步 |

7.2 尚需用户决策

| 编号 | 决策项 | 选项 | 影响任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 客户同步策略 | A.自动同步 B.手动触发 C.只做查询不做同步 | T2.1 |
| D2 | 商机赢单后是否生成销售订单 | A.自动生成草稿 B.手动选择 C.不关联 | T2.2 |
| D3 | POI Phase B启动方式 | A.等用户上传本地代码 B.用百度API从零做 | T3.1 |
| D4 | V7指令内容 | 用户需提供完整模板 | T3.2 |
| D5 | 是否新建CRM测试项目 | A.新建 B.先不做 | T2.3 |
| D6 | 关联关系是租户级还是公司级 | A.租户级（同租户共享）B.公司级（各公司独立） | T1.4 |

八、下一项最小开发任务卡

任务卡：T0.1 + T0.2 数据库与权限只读核验

任务性质

只读核验任务，不修改源码、不执行迁移、不写入数据库。完成后输出核验报告，为后续开发任务提供事实依据。

开工前必须满足的条件

| 条件 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 用户确认可以启动PostgreSQL | 待确认 | 当前PG未运行，需用户确认后才能启动 |
| 数据库连接配置可用 | 源码证实 | appsettings.json中有连接串（不含密码输出） |
| 不修改任何数据的承诺 | 已确认 | 本轮只读，不执行INSERT/UPDATE/DELETE/migration |

执行步骤

1. 启动PostgreSQL：pg_ctl -D <pgdata> -l logfile -o “-k <pgdata> -p 5432” start -w

2. 只读查询各schema和表清单：SELECT table_schema, table_name FROM information_schema.tables

3. 查询迁移历史：SELECT migration_id FROM public.__EFMigrationsHistory ORDER BY migration_id

4. 查询角色权限分配：查询AspNetRoles、AspNetRoleClaims、AspNetUserRoles、AspNetUserClaims

5. 核对CRM的6个迁移是否在__EFMigrationsHistory中

6. 核对sales1/sales2/TenantAdmin是否有crm.*和mdm.business-partner.*权限

7. 关闭PostgreSQL（或保持运行，需用户确认）

8. 输出核验报告：schema表清单、迁移应用状态、角色-权限矩阵、差异项

验收证据

| 验收项 | 证据 |
| --- | --- |
| schema清单 | 7个schema（foundation/identity/mdm/sales/purchase/crm/doc_kernel）的表名和表数 |
| 迁移状态 | __EFMigrationsHistory中CRM的6个迁移ID是否全部存在 |
| 权限矩阵 | 每个角色拥有的crm.*和mdm.*权限码清单 |
| 差异报告 | 迁移文件定义 vs 实际表的差异（如有） |

回退办法

纯只读操作，无回退需求。若启动了PostgreSQL，执行pg_ctl stop关闭即可。不修改任何数据或配置。

停损条件

PostgreSQL无法启动（端口占用/数据目录损坏/权限不足）时，立即停止，输出“数据库未核验”报告，不尝试修复或重建。角色权限表结构与预期不符时，记录实际结构，不猜测权限分配。

完成后下一步

T0.1+T0.2完成后，根据核验结果决定：

- 若迁移全部应用且权限正确 → 可开始T1.1（MDM查询服务接口）

- 若迁移缺失 → 先执行迁移（需用户确认），再开始T1.1

- 若权限缺失 → T1.1/T1.2代码开发不受影响（单元测试可验证）；真实数据库集成验收需另行规划权限分配，候选匹配为可选功能不阻塞CRM主流程

—— 全文完 ——